РАЙОННЫЙ  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Сонковского района Тверской области

ПРИКАЗ

12.10.2021                                                                                                                                         № 46/1

Об утверждении плана мероприятий

(дорожной карты) по совершенствованию

качества образования, подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации  по

образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на

территории Сонковского района в

2021-2022учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях совершенствования качества образования, обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района в 2021-2022 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию качества образования, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района в 2021-2022 учебном году (приложение № 1).

- Руководителям общеобразовательных учреждений Сонковского района обеспечить реализацию мероприятий муниципальной «Дорожной карты» и разработать школьные «Дорожные карты» по повышению качества образования, в том числе по подготовке к ГИА-2022.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая РОО:                                                                                         М.В.Кондратьева

Приложение №1

к приказу РОО администрации

12.10.2021  №  46/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по совершенствованию качества образования, подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на территории

Сонковского района в 2021-2022 учебном году

Пояснительная записка

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений – основной механизм определения результатов освоения основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, являющихся одним из компонентов федерального государственного образовательного стандарта.

Основная цель Дорожной карты: реализация комплекса организационных, методических, информационных, контрольных мер в соответствии с полномочиями районного отдела образования администрации Сонковского района для обеспечения условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, установленных нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней.

Ключевые задачи, решаемые посредством Дорожной карты  в 2021-2022 учебном году:

- информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и результатов ГИА;

- контроль соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА;

- обеспечение согласованности в действиях общеобразовательных учреждений, РЦОИ, РОО по подготовке к проведению ГИА;

- подготовка распорядительных документов в соответствии с полномочиями РОО, контроль их оперативного и качественного исполнения;

- обеспечение качественной подготовки к успешной сдачи государственной итоговой аттестации.

Механизм реализации Дорожной карты  предполагает:

- комплексный подход к формированию системы мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение;

- создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (в том числе, кадровых), методических основ для подготовки к проведению ГИА;

- разработку и реализацию распорядительных и инструктивных документов, осуществление контрольных функций (в пределах полномочий РОО) и др.

Руководство выполнением мероприятий Дорожной карты осуществляет РОО в соответствии с полномочиями, функциями и ответственностью, определенными нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного (общего) и среднего (полного) общего образования.

Сроки реализации: сентябрь 2021 года -  сентябрь 2022 года

| ,№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА в 2021 году |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов ГИА-2021 по образовательным программам общего и среднего общего образования на территории Сонковского района и выявление проблем. | Сентябрь 2021 года | РОО |
| 1.2 | Проведение совещания с руководителями ОУ по итогам ГИА в 2021 году (анализ проблем и постановкой задач на 2022 год) | Сентябрь 2021 года | РОО, руководители ОУ |
| 1.3 | Изучение отчетов и рекомендаций предметных комиссий на заседаниях РМО учителей-предметников и планирование работы по повышению качества преподаваемых предметов. | Сентябрь-Октябрь 2021 года | РОО, руководители РМО |
| 1.4 | Обсуждение итогов проведения ГИА-2021 на августовской педагогической конференции, заседаниях РМО с целью выработки плана мероприятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся и повышению качества обучения. | Август - октябрь 2021 года | РОО, руководители РМО |
| 1.5 | Представление итогов проведения, ГИА-2021 в муниципальном публичном отчете. | Август 2021 года | РОО |
| 1.6 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче. | Июнь – сентябрь 2021 года | ОУ |
| 1.7 | Подведение окончательных итогов ГИА и составления планов мероприятий (дорожных карт ОУ) по повышению качества общего образования | Сентябрь - октябрь 2021 | РОО, ОУ |
| 2. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-х классов 1 декабря, 2 февраля, 4 мая 2022г. |  |  |
| 2.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников итогового сочинения (изложения) из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года | Ноябрь 2021 года | РОО, ОУ |
| 2.2 | Внесение в РИС сведений о количестве участников итогового сочинения (изложения) из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года | Ноябрь-апрель 2021-2022уч.г | Ответственный за формирование базы данных |
| 2.3 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Сонковского района. | В течение периода | РОО |
| 2.4 | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Сонковского района к проведению и проверки итогового сочинения в ноябрь-май 2021-2022 уч. г. | Ноябрь - май 2021/22 уч. года. | РОО |
| 2.5 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения итогового сочинения в 2021-2022 учебном году путем работы «горячей линии», через информационные письма, плакаты, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций, сайте РОО Сонковского района и в СМИ, родительские собрания, инструктажи и классные часы. | В течение периода | ОУ, РОО |
| 2.6 | Проведение совещания с руководителями ОУ и с ответственными лицами в школах по подготовке и проведению итогового сочинения, ознакомление с инструктивными материалами. | Ноябрь 2021 года | РОО |
| 2.7 | Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний по вопросам подготовки и проведению итогового сочинения, как допуска к ГИА, ознакомление по подпись участников итогового сочинения и их родителей с Памяткой о проведении итогового сочинения | В течение периода | РОО, ОУ |
| 2.8 | Назначение муниципального координатора, ответственного за работу по подготовке и проведению итогового сочинения на территории Сонковского района | Сентябрь 2021 года | РОО |
| 2.9 | Назначение ответственного за муниципальную базу данных проведения итогового сочинения, на территории Сонковского района | Сентябрь 2021 года | РОО |
| 2.10 | Назначение лиц, ответственных за получение комплектов бланков итогового сочинения, а также иных сопроводительных документов в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» для проведения итогового сочинения на территории Сонковского района Тверской области, и передачу оригиналов бланков итогового сочинения выпускников с внесенными в них результатами для последующей обработки в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» РЦОИ. | Ноябрь 2021 года | РОО |
| 2.11 | Издание приказов по созданию комиссий по проведению и проверке итогового сочинения в общеобразовательных учреждениях района. | Ноябрь 2021 года | ОУ |
| 2.12 | Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении и согласий на обработку персональных данных участников и лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения и передача согласий в РЦОИ. | Ноябрь 2021 года | ОУ |
| 2.13 | Подготовка приказа РОО «О подготовке к проведению итогового сочинения на территории Сонковского района Тверской области в 2020/21 уч. г.» | Ноябрь 2021 года | РОО |
| 2.14 | Проведение итогового сочинения 01.12.2021 | Декабрь 2021 года | ОУ |
| 2.15 | Проведение анализа результатов итогового сочинения, составление отчетов и выявление учащихся, попавших в зону «риска» | Декабрь 2021 года | РОО |
| 2.16 | Передача бланков итогового сочинения в РЦОИ | Декабрь 2021 года | РОО |
| 2.17 | Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение 1 декабря 2021 года неудовлетворительный результат. | Декабрь 2021 года | РОО |
| 2.18 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к проведению и проверке итогового сочинения 2 февраля 2022 года. | Анварь 2022 года | РОО, ОУ |
| 2.19 | Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение 2 февраля 2022 года неудовлетворительный результат, составление отчетов | Февраль 2022 года | РОО |
| 2.20 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к проведению и проверке итогового сочинения в мае 2022 года. | Май 2022 года | РОО, ОУ |
| 2.21 | Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение в мае 2022 года неудовлетворительный результат. | Май 2022 года | РОО |
| 2.22 | Участие в работе региональных и муниципальных видеоконференций, семинарах специалистов, участвующих в проведении и проверке итогового сочинения | В течение периода | РОО |
| 3 | Организационно-технологическое обеспечение проведения устного итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 9 февраля и в дополнительные сроки 9 марта и 16 мая2022г. |  |  |
| 3.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников устного итогового собеседования из числа выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций | Ноябрь-декабрь 2021 года | РОО |
| 3.2 | Внесение в РИС сведений о количестве участников устного итогового собеседования из числа выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций | Январь 2022 года | Ответственный за формирование базы данных |
| 3.3 | Назначение муниципального координатора, ответственного за работу по подготовке и проведению устного итогового собеседования на территории Сонковского района во вторые среды февраля, марта и мая. | Сентябрь 2021 года | РОО |
| 3.4 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников устного итогового собеседования нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения и оценивания устного итогового собеседования по русскому языку на территории Сонковского района. | В течение периода | РОО |
| 3.5 | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Сонковского района к проведению устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов во вторые среды февраля, марта и мая. | Январь 2022 года | РОО |
| 3.6 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов в 2021-2022 учебном году путем работы «горячей линии», через информационные письма, плакаты, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций, сайте РОО Сонковского района и в СМИ. | В течение года | РОО, ОУ |
| 3.7 | Проведение совещания с руководителями ОУ и с ответственными лицами в школах по подготовке и проведению устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов, ознакомление с инструктивными материалами. | Январь 2022 года | РОО |
| 3.8 | Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний по вопросам подготовки и проведению устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов, как допуска к ОГЭ, ознакомление по подпись участников устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов и их родителей с Порядком проведения устного итогового собеседования. | Декабрь 2021 года | ОУ |
| 3.9 | Проведение заседаний РМО учителей по изучению вопросов подготовки, проведению и оцениванию ответов устного итогового собеседования | Ноябрь-декабрь 2021 года | РМО, ОУ |
| 3.10 | Психолого-педагогическое сопровождение итогового собеседования по русскому языку | В течение года | ОУ, психологи |
| 3.11 | Проведение анализа результатов итогового собеседования, составление отчетов. | Февраль 2022 года | РОО, ОУ |
| 3.12 | Проведение устного итогового собеседования в дополнительные сроки в марте и мае для тех, кто набрал менее 10 баллов в феврале 2022 года. | Март, май 2022 года | РОО, ОУ |
| 4. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  |
| 4.1 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году на территории Сонковского района. | В течение года | Муниципальный координатор |
| 4.2 | Определение мест регистрации участников ГИА на территории Сонковского района в 2022 году, включая выпускников прошлых лет. | Ноябрь 2021 года | РОО |
| 4.3 | Определение и утверждение мест расположения ППЭ. | Ноябрь 2021 года | РОО |
| 4.4 | Мероприятия по оснащению ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по английскому языку | Январь – февраль 2022 года | РОО, ОУ |
| 4.5 | Сбор информации о количестве участников ГИА в 2022 году из числа: -выпускников текущего года; -выпускников, не сдавших ЕГЭ в 2021 году; -выпускников прошлых лет. | Октябрь - Декабрь 2021 года | РОО, ОУ |
| 4.6 | Формирование и представление в Министерство образования Тверской области предложений по составу государственной экзаменационной комиссии | Декабрь 2021года | РОО |
| 4.7 | Формирование списков специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022 году: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов; -технических специалистов | Январь 2022 года | РОО, ОУ |
| 4.8 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году путем работы «горячей линии» и размещения информации на сайте РОО администрации Сонковского района и в СМИ. | В течение года | Муниципальный координатор |
| 4.9 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2021-2022 учебном году для выпускников 9-х,11-х классов и их родителей | В течение года | Руководители ОУ |
| 4.10 | Участие в совещаниях, семинарах, коллегиях Министерства образования Тверской области, видеоконференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году. | По плану МО | РОО |
| 4.11 | Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями, специалистами, педагогическими работниками муниципальной системы образования по вопросу проведения ГИА в 2022 году на территории Сонковского района | В течение года | РОО |
| 4.12 | Определение мест регистрации участников ГИА и организационной схемы проведения ГИА на территории Сонковского района в основной период (мае-июле 2022 года). | Январь 2022 года | РОО |
| 4.13 | Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА общеобразовательных учреждений по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021 году. | Январь-февраль 2022 года | РОО |
| 4.14 | Сбор заявлений об участии в ГИА и согласий на обработку персональных данных участников. | До 1 февраля 2022года | Муниципальный координатор, ОУ |
| 4.15 | Формирование муниципальной базы данных обучающихся-участников ЕГЭ и ОГЭ. | Ноябрь – май 2021-2022 уч. года | Ответственный за БД |
| 4.16 | Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей | Март-апрель 2022 года | Муниципальный координатор, ОУ |
| 4.17 | Организация передачи баз данных по закрытым каналам связи | По графику РЦОИ | Ответственный за БД |
| 4.18 | Внесение в РИС сведений об участниках ГИА с выбранными предметами для сдачи и сведений о работниках, задействованных в проведении ГИА и ППЭ. | По графику РЦОИ | Муниципальный координатор |
| 4.19 | Согласование с РЦОИ порядка, сроков на передачу материалов из ППЭ в РЦОИ | Май – июль 2022г | Члены ГЭК |
| 4.20 | Обеспечение взаимодействия по проведению ГИА со службами: -внутренних дел; -здравоохранения; -транспорта; -противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения. | Май – июнь 2022 года | РОО |
| 4.21 | Заключение договоров с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ППЭ системой видеонаблюдения. | Май 2022 года | ОУ, где расположен ППЭ. |
| 4.22 | Обеспечение бланками « Удостоверений на ЕГЭ, ОГЭ». | Май 2022года | Муниципальный координатор |
| 4.23 | Организация аккредитации общественных наблюдателей. | Март - апрель 2022 года | Муниципальный координатор |
| 4.24 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА. Приемка ППЭ, подписание актов готовности. | Май 2022 года | Руководитель ППЭ и руководитель ОУ |
| 4.25 | Получение ПО для проведения ЕГЭ с получением ЭМ по сети Интернет и сканированием в ППЭ. | В соответствии с регламентом | Технический специалист |
| 4.26 | Получение в РЦОИ токенов для членов ГЭК | В соответствии с регламентом | Члены ГЭК |
| 4.27 | Подготовка и направление в РЦОИ информации о количестве участников ГИА, которым назначена сдача экзамена в резервные дни и дни для пересдачи. | Июнь 2022 года | Ответственный за БД |
| 4.28 | Формирование и согласование организационной схемы проведения ГИА в резервные дни и дни для пересдачи. | Июнь 2022 года | Муниципальный координатор |
| 4.29 | Своевременное информирования участников ГИА о результатах сдачи экзаменов | По мере поступления данных из РЦОИ | РОО, ОУ |
| 4.30 | Осуществление мониторинга за достоверностью выставления годовых и итоговых оценок обучающимся, освоившим программы основного общего, среднего общего образования. | Май 2022 года | Специалисты РОО, ОУ |
| 4.31 | Контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по оформлению, выдаче и внесению данных о документах об образовании в ФИС ФРДО. | Июнь 2022 года | РОО |
| 5 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ЕГЭ-11 |  |  |
| 5.1 | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ-9, ЕГЭ-11 на региональном уровне | По плану МО | РОО |
| 5.2 | Осуществления контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА на «Учебной платформе» и получением сертификатов. | Март 2022 года | Муниципальный координатор |
| 5.3 | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА, на выездных межмуниципальных семинарах | По плану МО | Муниципальный координатор |
| 5.4 | Участие в тренировочных мероприятиях | По плану МО | Муниципальный координатор |
| 6. | Нормативно–правовое, инструктивно-методическое обеспечение ГИА |  |  |
| 6.1 | Подготовка нормативных правовых актов РОО Сонковского района по организации и проведению итогового собеседования и итогового устного собеседования в 2022 году. | Январь, март, май 2022 | РОО |
| 6.2 | Подготовка нормативных правовых актов РОО Сонковского района по организации и проведению ГИА в 2022 году на территории Сонковского района. | В течение года | РОО |
| 6.3 | Подготовка инструкций и информационных писем по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. | В течение года | РОО |
| 6.4 | Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Министерства образования РФ, Министерства образования Тверской области, ГБОУ ДПО «ТОИУУ», РЦОИ. | В течение года | РОО |
| 6.5 | Использование и соблюдение инструкций, методических рекомендаций, подготовленных Министерством образования Тверской области, ГБОУ ДПО «ТОИУУ» | В течение года | РОО |
| 6.6 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: -изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2022 года спецификаций, кодификаторов; - критериев оценивания работ; -изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА. | По плану РМО | РОО, РМК |
| 6.7 | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района по вопросам проведения ГИА в 2022 году | По плану работы РОО в течение всего периода | РОО |
| 6.8 | Организация и проведение семинаров со всеми работниками, привлекаемыми к проведению ГИА по теме «Исполнение Порядка проведения ГИА в ППЭ», изучение инструкций. | Ноябрь 2021года- май 2022 года | РОО |
| 6.9 | Подготовка и проведение тематических семинаров-практикумов: - использование современных педагогических технологий для достижения высокого качества учебных достижений выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку; -мониторинг учебных достижений обучающихся 9, 11-х классов по подготовке к ГИА | В течение периода | РОО, РМО |
| 6.10 | Организация и проведение инструктажей по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий участников ГИА | Ноябрь 2021 года- май 2022 года | РОО |
| 6.11 | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 9, 11-х классов | Август – сентябрь 2022 года | РОО, ОУ |
| 6.12 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 9, 11-х классов 2021 года, не получивших аттестаты о среднем общем образовании и основном (общем) образовании. | Сентябрь 2022 года | РОО, ОУ |
| 6.13 | Участие в работе региональных совещаний-семинаров с членами ГЭК, муниципальными координаторами, руководителями ППЭ | По плану ГБУ ТО «ЦОКО» | РОО |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2022 году |  |  |
| 7.1 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках государственной (итоговой) аттестации в районе 2022 г. | В течение года | РОО, СМИ |
| 7.2 | Организация работы «горячей линии», телефона доверия в период подготовки и проведения ГИА. | В течение года | РОО |
|  | Организация в участии в видеоконференциях с МО, Брифингах для общественных наблюдателях. | По мере необходимости | РОО |
| 7.3 | Размещение информации по проведению ГИА, методических рекомендаций на сайте РОО, информационных и инструктивных писем по вопросам соблюдения Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ | В течение года | РОО |
| 7.4 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, их родителями в том числе: -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; -о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; -о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, разрешенных для использования на экзаменах; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о правилах заполнения бланков ответов на задания КИМов; -о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. -об изменении выбора предмета при наличии уважительных причин. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.5 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, для различных категорий участников образовательного процесса. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.6 | Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их родителей по вопросам ГИА-2021 | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.7 | Организация консультирования родителей по вопросам психологической готовности выпускников к эмоциональным испытаниям. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.8 | Разработка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.9 | Организация контроля за оформлением сменных информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОУ. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.10 | Организация проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2022 году | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.11 | Проведение классных часов, психологических тренингов по развитию внимания, памяти, самоорганизации, самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, проведение индивидуальных бесед по вопросам психологической готовности к ГИА. | В течение года | ОУ |
| 7.12 | Участие в родительском онлайн - собрании. | По решению Министерства просвещения РФ | РОО, ОУ |
| 7.13 | Участие во Всероссийских акциях: -«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; -«100 баллов для Победы»; -«Я сдам ЕГЭ!» | По плану Министерства просвещения РФ | РОО, ОУ |
| 8. | Мероприятия по информационно – техническому и финансовому обеспечению ГИА |  |  |
| 8.1 | Определение объемов финансирования на доставку экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ и обратно. | Декабрь 2021 года | ЦБ РОО |
| 8.2 | Определение объемов финансирования на доставку участников ГИА в ППЭ и обратно | Декабрь 2021года | ЦБ РОО |
| 8.3 | Определение объемов финансирования для организации проведения ГИА, (бумага, ручки, папки и т.д.)) | Декабрь 2021г | ЦБ РОО |
| 8.4 | Осуществление финансирования на видеонаблюдение. | Май 2022 года | ЦБ РОО |
| 8.5 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программ, обеспечивающих информационную безопасность проведения ГИА, печатание и сканирования КИМ во вновь созданных аудиториях | Нет необходимости | РОО, |
| 8.6 | Получение из РЦОИ программного обеспечения для установки базы данных по ЕГЭ и ОГЭ. | По плану РЦОИ | РОО |
| 8.7 | Организация работы закрытого канала связи и «Sаmba». | В течение года | РОО |
| 9. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |
| 9.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ГИА. | В течение года | РОО, ОУ |
| 9.2 | Проведение муниципального тренировочного (пробного) тестирования выпускников 9-х, 11-х классов и анализа их результатов | Декабрь 2021, апрель 2022г. | Муниципальный координатор, ОУ |
| 9.3 | Проведение региональных тренировочных. | По плану МО | РОО, ОУ |
| 9.4 | Проведение диагностических муниципальных контрольных работ, срезов обучающихся, 9-х,11-х классов по математике, русскому языку. | По графику РМК | РОО, ОУ |
| 9.5 | Осуществление контроля за организацией и проведением индивидуально-групповой работы с учащимися «группы риска» (неуспевающимися), с низкой учебной мотивацией, с одаренными детьми по подготовке к ГИА | В течение года | РОО, ОУ |
| 9.6 | Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросу подготовки к ГИА, проведение открытых уроков, мастер-классов с целью обмена опытом по улучшению качества подготовки к ГИА и совершенствованию преподавания учебных предметов. | В течение года по плану РМО | РОО, ОУ |
| 9.7 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации. | В течение года | РОО, ОУ |
| 9.8 | Обеспечение участия общеобразовательных учреждений в ВПР, РПР, НИКО. | В течение года по плану МО | РОО, ОУ |
| 9.9 | Проведение семинаров-совещаний с руководителями ОУ по проведению внутреннего мониторинга качества знаний, осуществлению внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |
| 10. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 10.1 | Проведения совещаний с руководителями ОУ по выполнению мероприятий «Дорожной карты» подготовки выпускников 9-х и 11-х классов в 2021-2022 учебном году к ГИА. | По плану РОО | РОО |
| 10.2 | Проведения совещаний с руководителями ОУ по организации и обеспечению внутришкольного контроля за качественной подготовкой выпускников к сдаче ГИА. | По плану РОО | РОО |
| 10.3 | Мониторинг результатов проведения диагностических работ в4-х, 9-х классов и 11-х классах. | По плану РОО | РОО |
| 10.4 | Контроль деятельности школ по выполнению годового учебного плана (прохождения программ). | Апрель-май 2022 года | РОО, ОУ |
| 10.5 | Контроль деятельности школ по информационному обеспечению ГИА в 2021-2022 учебном году, размещению информации на сайтах ОУ. | В течение . года | РОО |
| 10.6 | Контроль деятельности школ по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения ГИА. (информационное обеспечение, информирование о результатах ГИА и т.д.) | В течение года | РОО |
| 10.7 | Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки обучающихся к ГИА. | В течение года | РОО |
| 10.8 | Контроль готовности ППЭ к ГИА. | Январь - май 2022 года. | РОО, руководители СОШ №9. Сонковская СОШ |
| 11 | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА |  |  |
| 11.1 | Сбор и обработка аналитической и статистической информации по итогам ЕГЭ и ОГЭ. | Июнь-сентябрь 2022года | РОО |
| 11.2 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам государственной (итоговой) аттестации. | Июнь, август, сентябрь 2022 года | РОО |
| 11.3 | Мониторинг основных результатов ГИА: -по доле участников, преодолевших минимальный порог; -по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и общеобразовательных предметов; -по среднему баллу в разрезе каждого ОУ в сравнении с муниципальным, региональным баллом; -по количеству выпускников, набравших более 80 баллов; -по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | Май-август 2022года | РОО |
| 11.4 | Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА на территории Сонковского района в 2022 году | Июнь-сентябрь 2022года | РОО |
| 11.5 | Мониторинг трудоустройства выпускников | Август, сентябрь 2022 года | РОО |
| 11.6 | Мониторинг анализа результатов (получение сборников), полученных из ГБУ ДПО ТО «ЦОКО» |  |  |