РАЙОННЫЙ  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Сонковского района Тверской области

ПРИКАЗ

20.09.2018                                                                                                                                           № 54/1

Об утверждении плана мероприятий

(дорожной карты) по совершенствованию качества

образования, подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на территории

Сонковского района в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района в 2018-2019 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию качества образования, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района в 2018-2019 учебном году (приложение № 1).

- Руководителям общеобразовательных учреждений Сонковского района обеспечить реализацию мероприятий муниципальной «Дорожной карты» и разработать школьные «Дорожные карты» по повышению качества образования, в том числе по подготовке к ГИА-2019.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая РОО:                                                                                         М.В.Кондратьева

Приложение №1

к приказу РОО администрации

20.09.2016  №  54/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по совершенствованию качества образования, подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на территории

Сонковского района в 2018-2019 учебном году

Пояснительная записка

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений – основной механизм определения результатов освоения основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, являющихся одним из компонентов федерального государственного образовательного стандарта.

Основная цель Дорожной карты: реализация комплекса организационных, методических, информационных, контрольных мер в соответствии с полномочиями районного отдела образования администрации Сонковского района для обеспечения условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году, установленных нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней.

Ключевые задачи, решаемые посредством Дорожной карты  в 2018-2019 учебном году:

- информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и результатов ГИА;

- контроль соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА;

- обеспечение согласованности в действиях общеобразовательных учреждений, РЦОИ, РОО по подготовке к проведению ГИА;

- подготовка распорядительных документов в соответствии с полномочиями РОО, контроль их оперативного и качественного исполнения;

- обеспечение качественной подготовки к успешной сдачи государственной итоговой аттестации.

Механизм реализации Дорожной карты  предполагает:

- комплексный подход к формированию системы мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение;

- создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (в том числе, кадровых), методических основ для подготовки к проведению ГИА;

- разработку и реализацию распорядительных и инструктивных документов, осуществление контрольных функций (в пределах полномочий РОО) и др.

Руководство выполнением мероприятий Дорожной карты осуществляет РОО в соответствии с полномочиями, функциями и ответственностью, определенными нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного (общего) и среднего (полного) общего образования.

Сроки реализации: август 2018 года - сентябрь 2019года

| ,№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов ГИА-2018 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сонковского района | Июль - сентябрь 2018 года | РОО |
| 1.2 | Проведение совещания с руководителями ОУ по итогам ГИА в 2018 году (анализ проблем и постановкой задач на 2019 год) | Сентябрь 2018 года | РОО |
| 1.3 | Проведение заседаний РМО учителей-предметников по итогам ГИА с выявлением проблемных вопросов и нахождением путей их решения. | Август 2017 года | РОО, руководители РМО |
| 1.4 | Обсуждение итогов проведения ГИА-2018 на августовской педагогической конференции и заседаниях РМО. | Август 2018 года | РОО |
| 1.5 | Проведение ГИА в сентябрьские сроки | Сентябрь 2018 | РОО, ОУ |
| 2. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-х классов 5 декабря 2018г, 6 февраля и 8 мая 2019г. |  |  |
| 2.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников итогового сочинения (изложения) из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года | Октябрь 2018 года | РОО, ОУ |
| 2.2 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Сонковского района. | Октябрь - Ноябрь 2018года | РОО |
| 2.3 | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Сонковского района к проведению и проверки итогового сочинения в декабре 2018г., феврале, мае 2019г. | Ноябрь, февраль, май 2018/19 уч. года. | РОО |
| 2.4 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения итогового сочинения в 2018-2019 учебном году путем работы «горячей линии», через информационные письма, плакаты, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций, сайте РОО Сонковского района и в СМИ, родительские собрания, инструктажи и классные часы. | Октябрь-ноябрь 2018 года | ОУ, РОО |
| 2.5 | Проведение совещания с руководителями ОУ и с ответственными лицами в школах по подготовке и проведению итогового сочинения, ознакомление с инструктивными материалами. | Ноябрь 2018 года | РОО |
| 2.6 | Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний по вопросам подготовки и проведению итогового сочинения, как допуска к ГИА, ознакомление по подпись участников итогового сочинения и их родителей с Памяткой о проведении итогового сочинения | Октябрь-ноябрь, 2018 года | РОО, ОУ |
| 2.7 | Назначение муниципального координатора, ответственного за работу по подготовке и проведению итогового сочинения на территории Сонковского района в первые среды декабря, февраля и мая. | Сентябрь 2018 года | РОО |
| 2.8 | Назначение ответственного за муниципальную базу данных проведения итогового сочинения, на территории Сонковского района в первые среды декабря, февраля и мая. | Сентябрь 2018 года | РОО |
| 2.9 | Назначение лиц, ответственных за получение комплектов бланков итогового сочинения, а также иных сопроводительных документов в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» для проведения итогового сочинения на территории Сонковского района Тверской области, и передачу оригиналов бланков итогового сочинения выпускников с внесенными в них результатами для последующей обработки в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» РЦОИ. | Ноябрь 2018 года | РОО |
| 2.10 | Создание комиссий по проведению и проверке итогового сочинения при общеобразовательных учреждениях района. | Ноябрь 2018 года | ОУ |
| 2.11 | Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении и согласий на обработку персональных данных участников и лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения и передача согласий в РЦОИ. | До 3 декабря 2018 года | ОУ |
| 2.12 | Подготовка приказа РОО «О подготовке к проведению итогового сочинения на территории Сонковского района Тверской области в 2018/19 уч. г.» | Ноябрь 2018 года | РОО |
| 2.13 | Проведение итогового сочинения 5.12.2018 | Декабрь 2018 года | ОУ |
| 2.14 | Проведение анализа результатов итогового сочинения, составление отчетов и выявление учащихся, попавших в зону «риска» | Декабрь 2018 года | РОО |
| 2.15 | Передача бланков итогового сочинения в РЦОИ | Декабрь 2018 года | РОО |
| 2.16 | Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение в декабре 2018 года неудовлетворительный результат. | Декабрь 2018 года | РОО |
| 2.17 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к проведению и проверке итогового сочинения в феврале 2019 года. | Январь 2019 года | РОО, ОУ |
| 2.18 | Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение в феврале 2018 года неудовлетворительный результат, составление отчетов | Февраль 2019 года | РОО |
| 2.19 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к проведению и проверке итогового сочинения в мае 2019 года. | Апрель 2019 года | РОО, ОУ |
| 2.20 | Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение в мае 2018 года неудовлетворительный результат. | Май 2019 года | РОО |
| 2.21 | Участие в работе региональных и муниципальных видеоконференций, семинарах специалистов, участвующих в проведении и проверке итогового сочинения | По плану МО и РОО | РОО |
| 3. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  |  |
| 3.1 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, регламентирующих Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году на территории Сонковского района. | В течение года | Муниципальный координатор |
| 3.2 | Определение мест регистрации участников ГИА на территории Сонковского района в 2019 году, включая выпускников прошлых лет. | Ноябрь 2018 года | РОО |
| 3.3 | Определение и утверждение мест расположения ППЭ. | Ноябрь 2018года | РОО |
| 3.4 | Мероприятия по использованию и оснащению ППЭ техническими средствами (стационарными металлодетекторами, средствами подавления сигналов сотовой связи, оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по английскому языку, переход на печатание КИМ в аудитории, получение материалов экзаменов по сети Интернет) для организации ЕГЭ в 2019 году. | Декабрь-апрель 2019 года | РОО, ОУ |
| 3.5 | Проведение тренировочных мероприятий по отработке технологии печати, сканирования и получения материалов по сети Интернет | По плану РЦОИ | РОО, ОУ |
| 3.6 | Сбор информации о количестве участников ГИА в 2019 году из числа: -выпускников текущего года; -выпускников, не сдавших ЕГЭ в 2018 году; -выпускников прошлых лет. | Октябрь - Ноябрь 2019 года | РОО, ОУ |
| 3.7 | Формирование и представление в Министерство образования Тверской области предложений по составу государственной экзаменационной комиссии | Декабрь 2018 года | РОО |
| 3.8 | Формирование списков специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2019 году: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов; -технических специалистов | Декабрь-январь 2019 года | РОО, ОУ |
| 3.9 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году путем работы «горячей линии» и размещения информации на сайте РОО администрации Сонковского района и в СМИ. | В течение года | Муниципальный координатор |
| 3.10 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 учебном году для выпускников 9-х,11-х классов и их родителей | В течение года | Руководители ОУ |
| 3.11 | Участие в совещаниях, семинарах, коллегиях Министерства образования Тверской области, видеоконференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. | По плану МО | РОО |
| 3.12 | Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями, специалистами, педагогическими работниками муниципальной системы образования по вопросу проведения ГИА в 2019 году на территории Сонковского района | Весь период | РОО |
| 3.13 | Определение мест регистрации участников ГИА и организационной схемы проведения ГИА на территории Сонковского района в основной период (мае-июне 2019 года). | Январь 2019 года | РОО |
| 3.14 | Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА общеобразовательных учреждений по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2019 году. | Январь-февраль 2019 года | РОО |
| 3.15 | Сбор заявлений об участии в ГИА и согласий на обработку персональных данных участников. | До 1 февраля 2019 года | Муниципальный координатор, ОУ |
| 3.16 | Формирование муниципальной базы данных обучающихся-участников ЕГЭ и ОГЭ. | Ноябрь – январь-февраль 2019 года | РОО |
| 3.17 | Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей | Март-апрель 2019 года | Муниципальный координатор, ОУ |
| 3.18 | Организация передачи баз данных по закрытым каналам связи | По графику РЦОИ | РОО |
| 3.19 | Согласование с РЦОИ порядка, сроков и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ | Май – июнь 2019г | РОО |
| 3.20 | Обеспечение взаимодействия по проведению ГИА со службами: -внутренних дел; -здравоохранения; -транспорта; -противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения. | Май – июнь 2019 года | РОО |
| 3.21 | Обеспечение бланками « Удостоверений на ЕГЭ». | Май 2019 года | РОО |
| 3.22 | Организация аккредитации общественных наблюдателей. | Март - апрель 2019 года | РОО |
| 3.23 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА. Приемка ППЭ, подписание актов готовности. | Март - Май 2019 года | Руководитель ППЭ и руководитель ОУ |
| 3.24 | Подготовка и направление в РЦОИ информации о количестве участников ЕГЭ, которым назначена сдача экзамена в резервные дни. | Июнь 2018 года | РОО |
| 3.25 | Формирование и согласование организационной схемы проведения ЕГЭ в резервные дни | Июнь 2018 года | РОО |
| 3.26 | Своевременное информирования участников ГИА о результатах сдачи экзаменов | По мере поступления данных из РЦОИ | РОО, ОУ |
| 3.27 | Осуществление контроля за правильностью выставления годовых и итоговых оценок обучающимся, освоившим программы основного общего, среднего общего образования. | Май 2019 года | РОО, ОУ |
| 3.28 | Контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по оформлению, выдаче и учету документов об образовании | Июнь 2019 года | РОО |
| 4. | Нормативно–правовое, инструктивно-методическое обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1 | Подготовка нормативных правовых актов РОО Сонковского района по организации и проведению ГИА в районе | В течение года | РОО |
| 4.2 | Подготовка инструкций и информационных писем по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года | РОО |
| 4.3 | Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Министерства образования Тверской области, ГБОУ ДПО «ТОИУУ», РЦОИ, | В течение года | РОО |
| 4.4 | Использование и соблюдение инструкций, методических рекомендаций, подготовленных Министерством образования Тверской области, ГБОУ ДПО «ТОИУУ» | В течение года | РОО |
| 4.5 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: -изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2019 года спецификаций, кодификаторов; - критериев оценивания работ; -изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА. | Ноябрь 2018 года – март 2019года | РОО, РМК |
| 4.6 | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района по вопросам проведения ГИА в 2019 году | Ноябрь 2018 года- май 2019 года | РОО |
| 4.7 | Организация и проведение семинаров с различными категориями организаторов ГИА по теме «Исполнение Порядка проведения ГИА в ППЭ», изучение инструкций. | Ноябрь 2018года- май 2019 года | РОО |
| 4.8 | Подготовка и проведение тематических семинаров-практикумов: - использование современных педагогических технологий для достижения высокого качества учебных достижений выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку; -мониторинг учебных достижений обучающихся 9, 11-х классов по подготовке к ГИА | Январь – февраль 2019 года | РОО, РМО |
| 4.9 | Организация и проведение инструктажей по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий участников ГИА | Ноябрь 2018 года- май 2019 года | РОО |
| 4.10 | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 9, 11-х классов | Август – сентябрь 2019 года | РОО, ОУ |
| 4.10 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 9, 11-х классов 2019 года, не получивших аттестаты о среднем общем образовании и основном (общем) образовании. | Сентябрь 2019 года | РОО, ОУ |
| 4.11 | Участие в работе региональных совещаний-семинаров с членами ГЭК, муниципальными координаторами, руководителями ППЭ | Ноябрь 2018года – май 209года | РОО |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2019 году |  |  |
| 5.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам организации и порядку проведения государственной (итоговой) аттестации в районе 2018 г. | В течение года | РОО, СМИ |
| 5.2 | Организация работы « горячей линии» в период подготовки и проведения ГИА. | В течение года | РОО |
| 5.3 | Размещение информации по проведению ГИА, методических рекомендаций на сайте РОО | В течение года | РОО |
| 5.4 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; -о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; -о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, разрешенных для использования на экзаменах; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о правилах заполнения бланков ответов на задания КИМов; -о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. -об изменении выбора предмета при наличии уважительных причин. | В течение года | РОО, ОУ |
| 5.5 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, для различных категорий участников образовательного процесса. | В течение года | РОО, ОУ |
| 5.6 | Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их родителей по вопросам ГИА-2019 | В течение года | РОО, ОУ |
| 5.7 | Организация консультирования родителей по вопросам психологической готовности выпускников к эмоциональным испытаниям. | В течение года | РОО, ОУ |
| 5.8 | Разработка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ. | В течение года | РОО, ОУ |
| 5.9 | Организация контроля за оформлением сменных информационных стендов в ОУ, ведение сайтов ОУ. | В течение года | ОУ |
| 5.10 | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2018 году | Ноябрь-апрель 2019 года | РОО |
| 5.11 | Проведение классных часов, психологических тренингов по развитию внимания, памяти, самоорганизации, самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, проведение индивидуальных бесед по вопросам психологической готовности к ГИА. | В течение года | ОУ |
| 5.12 | Участие в родительском онлайн- собрании. |  | РОО, ОУ |
| 5.13 | Участие во Всероссийских акциях: -совместное проведение ЕГЭ для родителей; -100 баллов для победы | Февраль - апрель 2019 года | РОО, ОУ |
| 6. | Мероприятия по информационно – техническому и финансовому обеспечению ГИА |  |  |
| 6.1 | Определение объемов финансирования на доставку экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ и обратно. | Январь 2019 года | ЦБ РОО |
| 6.2 | Определение объемов финансирования на доставку участников ГИА в ППЭ и обратно | Январь 2019 года | ЦБ РОО |
| 6.3 | Определение объемов финансирования для организации проведения ГИА, (бумага, ручки, папки и т.д.)) | Январь 2019г | ЦБ РОО |
| 6.4 | Осуществление финансирования он-лайн трансляции. | Январь – май 2019 года | ЦБ РОО |
| 6.5 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программ, обеспечивающих информационную безопасность проведения ГИА, печатание и сканирования КИМ во вновь созданных аудиториях | Нет необходимости | РОО, |
| 6.6 | Получение из РЦО программного обеспечения для установки базы данных по ЕГЭ и ОГЭ. | Октябрь 2018 года – январь 2019 года | РОО |
| 6.7 | Организация работы закрытого канала связи | В течение года | РОО |
| 7. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |
| 7.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемых к ГИА | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.2 | Проведение тренировочного (пробного) тестирования выпускников 9-х, 11-х классов и анализа их результатов | Декабрь -апрель 2019 года | РОО, ОУ |
| 7.3 | Проведение тренировочных экзаменов по предметам: -математика база ( январь, май); -обществознание (февраль); -русский язык (март), английский (март, февраль) | По плану МО | РОО, ОУ |
| 7.3 | Проведение диагностических муниципальных контрольных работ, срезов обучающихся 4-х, 9-х,11-х классов по математике, русскому языку. | По графику (ноябрь, март) | РОО, ОУ |
| 7.4 | Осуществление контроля за организацией и проведением индивидуально-групповой работы с учащимися «группы риска» (неуспевающимися), с низкой учебной мотивацией, с одаренными детьми по подготовке к ГИА | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.5 | Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросу подготовки к ГИА, проведение открытых уроков, мастер-классов с целью обмена опытом по улучшению качества подготовки к ГИА и совершенствованию преподавания учебных предметов. | В течение года по плану РМО | РОО, ОУ |
| 7.6 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.7 | Обеспечение участия общеобразовательных учреждений в ВПР, РПР, НИКО. | В течение года | РОО, ОУ |
| 7.8 | Проведение семинаров-совещаний с руководителями ОУ по проведению внутреннего мониторинга качества знаний, осуществлению внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 8.1 | Проведения совещаний с руководителями ОУ по выполнению мероприятий «Дорожной карты» подготовки выпускников 9-х и 11-х классов в 2018-2019 учебном году к ГИА. | По плану РОО | РОО |
| 8.2 | Проведения совещаний с руководителями ОУ по организации и обеспечению внутришкольного контроля за качественной подготовкой выпускников к сдаче ГИА. | По плану РОО | РОО |
| 8.3 | Мониторинг результатов проведения диагностических работ в4-х, 9-х классов и 11-х классах. | По плану РОО | РОО |
| 8.4 | Контроль деятельности школ по выполнению годового учебного плана (прохождения программ). | Апрель-май 2018 года | РОО, ОУ |
| 8.5 | Контроль деятельности школ по информационному обеспечению ГИА в 2018-2019 учебном году, размещению информации на сайтах ОУ. | В течение 2018/19 уч. года | РОО |
| 8.6 | Контроль деятельности школ по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения ГИА. (информационное обеспечение, информирование о результатах ГИА и т.д.) | В течение 2018/19 уч. года | РОО |
| 8.7 | Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки обучающихся к ГИА. | В течение 2018/19 уч. года | РОО |
| 8.8 | Контроль готовности ППЭ к ГИА. | Январь - май 2019 года. | РОО, руководитель СОШ №9 |
| 9. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА |  |  |
| 9.1 | Сбор и обработка аналитической и статистической информации по итогам ЕГЭ и ОГЭ. | Июнь-сентябрь 2019года | РОО |
| 9.2 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам государственной (итоговой) аттестации. | Июнь, август, сентябрь 2019 года | РОО |
| 9.3 | Мониторинг основных результатов ГИА: -по доле участников, преодолевших минимальный порог; -по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и общеобразовательных предметов; -по среднему баллу в разрезе каждого ОУ в сравнении с муниципальным, региональным баллом; -по количеству выпускников, набравших более 80 баллов; -по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | Май-август 2019года | РОО |
| 9.5 | Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА на территории Сонковского района в 2018 году | Июнь-сентябрь 2019года | РОО |
| 9.6 | Мониторинг трудоустройства выпускников по итогам ГИА. | Июль-август 2019 года | РОО |